## Foglio1
DATA |  | n° ore lezione | Argometi | Allievo/i
2024-10-23 | mercoledi | 1 | a)Relazione(phototransistor) b)Ideazione circuito c)Prova bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-10-25 | venerdi | 2 | a)creazione piano attività b)risoluzione allimentazione c)finalizzazione prove bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-10-30 | mercoledi | 1 | a)ricerca componeti progetto b)Continuazione robottino c)Studio piattaforma bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-06 | mercoledi | 1 | a)continuazione relazione(componenti) b)Continuazione robottino c)Studio funzionamento bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-08 | venerdi | 2 | a)analisi teorica relazione b)test movimenti robottino c)test slave bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-13 | mercoledi | 1 | a)analisi componenti b)revisione del codice c)analisi master bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-15 | venerdi | 2 | a)analisi componenti b)test phototransistors c)test master bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-20 | mercoledi | 1 | a)revisione relazione b)verifica della sorgente c)verifica bluetooth sorgente | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-22 | venerdi | 2 | a)ampliamento relazione b)test RFid c)bluetooth bidirezionale | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-27 | mercoledi | 1 | a)verifa della relazione b)revisione codice RFid c)analisi comunicazione bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-11-29 | venerdi | 2 | a)miglioramento relazione b)test 1 autonomia robottino c)test 1 autonomia bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-12-04 | mercoledi | 1 | a)continuazione relazione(componenti) b)revisione codice test 1 c)revisione test 1 autonomia bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-12-06 | venerdi | 2 | Controllo generale del progetto e consegna completa remota su github | Zhou Luigi ; Simone Vidotti ; Grecu Lorenzo
2024-12-11 | mercoledi | 1 | a)revisione relazione completa b)revisione codice sorgente c)revisone codice bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-12-13 | venerdi | 2 | Ulteriore verifica generale e rispettive risoluzioni | Zhou Luigi ; Simone Vidotti ; Grecu Lorenzo
2024-12-18 | mercoledi | 1 | a)revisione relazione completa b)revisione codice sorgente c)revisone codice bluetooth | a)Zhou Luigi b)Simone Vidotti c)Grecu Lorenzo
2024-12-20 | venerdi | 2 | Collaudo generale del progetto e consegna del progetto | Zhou Luigi ; Simone Vidotti ; Grecu Lorenzo